## A
Strategický cíl A. Zajistit přechod od institucionálního modelu péče o osoby se zdravotním postižením k podpoře osob v přirozeném prostředí
A | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření | Kritérium splnění
Specifický cíl A 1: Vytvořit a realizovat plán přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě s pomocí terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb komunitního typu.
A.1.1 | Opatření | Nelegislativní | Vytvořit implementační plán přechodu od ústavní péče k podpoře v přirozeném prostředí | Na základě Národní strategie rozvoje sociálních služeb rozpracovat implementační plán podpory přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě | MPSV, odbor 22 | kraje, poskytovatelé sociálních služeb, NNO, OZP, pečující osoby |  | 2017 | 0 |  | Plán podpory přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě
Č.1 | Činnost | Nelegislativní | Vytvořit plán podpory přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě (tzv. transformace sociálních služeb). |  | MPSV, odbor 22 | kraje, poskytovatelé sociálních služeb, NNO, OZP, pečující osoby |  | 2017 | 0 |  | Plán podpory přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě
Ú.1 | Úkol | Nelegislativní | Sběr podkladů pro tvorbu plánu | Využijí se zejména rizika identifikovaná v projektu Život jako každý jiný i výstupy z předchozích projetků Podpora transformace sociálních služeb a Transformace sociálních služeb, na základě kterých se stanoví priority pro plán podpory přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě. | MPSV, odbor 22 | kraje, poskytovatelé sociálních služeb, NNO, OZP, pečující osoby | Elektronická komunikace | 2017 | 0
Ú.2 | Úkol | Nelegislativní | Definovat cíle, opatření, termíny, odpovědné osoby/instituce a zdroje pro jejich naplnění |  | MPSV, odbor 22 | kraje, poskytovatelé sociálních služeb, NNO, případně zástupce za OZP a pečující osoby | Elektronická komunikace, popř. konzultační dny nebo jiná vhodná platforma | 2017 | 0
Ú.3 | Úkol | Nelegislativní | Schválit plán | Plán bude schválen na úrovni sekce MPSV | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017 | 0
A.1.2 | Opatření | Nelegislativní | Realizovat jednotlivé kroky pro naplnění plánu přechodu od ústavní péče k podpoře v přirozeném prostředí | Realizovat jednotlivé kroky pro naplnění plánu přechodu od ústavní péče k podpoře v přirozeném prostředí. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017-2025 | 36000 |  | Zpráva o plnění plánu
Č.2 | Činnost | Nelegislativní | Realizovat jednotlivé kroky pro naplnění plánu přechodu od ústavní péče k podpoře v přirozeném prostředí |  | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017-2025 | 36000
Ú.4 | Úkol | Nelegislativní | Zadání úkolů jednotlivým odpovědným osobám dle plánu přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě | Zadání proběhne ihned po přípravě prvního plánu. Při revizi plánu bude zadání opět provedeno. Zadání úkolů bude prováděno ve spolupráci ministerských radů z MPSV i pracovníků MPSV financovaných z projektu Život jako každý jiný v rámci svých úvazků. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017 | 0
Ú.5 | Úkol | Nelegislativní | Realizace navržených úkolů v plánu přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě | Realizace bude probíhat dle připraveného plánu - předpokládáme realizaci dílčích opatření po celou dobu účinnosti Národní strategie rozvoje sociálních služeb. Náklady budou stanoveny přímo v plánu. Nyní je nelze předpokládat. | MPSV, odbor 22 a další dle plánu | další subjekty určené v plánu | dle plánu | 2017-2018 | 0
Ú.6 | Úkol | Nelegislativní | Průběžná kontrola plnění úkolů dle plánu přechodu od ústavní péče k podpoře v přirozeném prostředí | Kontrola plnění plánu bude probíhat dle pravidel nastavených v samotném plánu. Předpokládáme průběžnou kontrolu cca 1x za půlroční období. Náklady budou zejména na pracovníky odboru 22 v rámci jejich úvazků (ministerských radů z MPSV i pracovníků MPSV financovaných z projektu Život jako každý jiný). | MPSV, odbor 22 | další subjekty určené v plánu | Elektronická komunikace - informování o plnění plánu | 2017-2018 | 18000 |  | Informace o plnění plánu
Ú.7 | Úkol | Nelegislativní | Vyhodnotit plnění plánu a revidovat plán v případě potřeby | Jedenkrát ročně dojde k vyhodnocení plnění plánu - připraví se zpráva o plnění plánu pro vedení sekce. Na vyhodnocení budou spolupracovat zejména subjekty, které měly za úkol realizaci opatření stanovených v plánu, případně další relevantní subjekty. Plán bude v případě potřeby revidován. | MPSV, odbor 22 | kraje, poskytovatelé sociálních služeb, NNO, OZP, pečující osoby | Elektronická komunikace, popř. konzultační dny nebo jiná vhodná platforma - informování o plnění plánu a návrhy na jeho úpravu | 2017-2018 | 18000 |  | Zpráva o plnění plánu
Specifický cíl A.2: Vytvořit podmínky pro zajištění potřebných kapacit sociálních služeb komunitního typu terénní, ambulantní i pobytové formy.
A.2.1 | Opatření | Nelegislativní | Podpořit kraje, obce a poskytovatele sociálních služeb v procesu zavádění sociálních služeb komunitního typu a snižování kapacit sociálních služeb ústavního charakteru | Podpořit kraje, obce a poskytovatele sociálních služeb v procesu zavádění sociálních služeb komunitního typu a snižování kapacit sociálních služeb ústavního charakteru. | MPSV, odbor 22 | NNO, kraje, obce, poskytovatelé sociálních služeb (jako cílové skupiny i jako spolupracující - přenos dobré praxe) |  | 2017-2018 | 30605000 |  | Zvýšení počtu využívaných kapacit u sociálních služeb komunitního typu a snížení kapacit u sociálních služeb ústavního charakteru. Novela zákona o sociál. službách.
Č.3 | Činnost | Nelegislativní | Připravit a využít nástroje na podporu zvyšování sociálních služeb komunitního typu a snižování sociálních služeb ústavního charakteru |  | MPSV, odbor 22 | MPSV - další odbory provádějící statistické zjišťování, NNO, kraje, obce, poskytovatelé sociálních služeb (jako cílové skupiny i jako spolupracující - přenos dobré praxe) |  | 2017-2018 | 30000000
Ú.8 | Úkol | Nelegislativní | Nastavení způsobu sledování kapacity a druhu ústavních služeb | Pro přípravu krajských strategií a přehledu počtu lidí, kterým jsou ústavní služby poskytovány byl nastaven a dále dle potřeby bude revidován (předpokládáme v roce 2016) způsob sledování kapacity ústavních služeb ve statistických výkazech (soc V1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb). | MPSV, odbor 22 | MPSV - další odbory provádějící statistické zjišťování |  | 2017 | 0
Ú.9 | Úkol | Nelegislativní | Metodická podpora při vytváření či změně služeb podporujících setrvání osob závislých na péči v domácím prostředí | Metodicky vést a odborně podporovat vznik a udržení sociálních služeb komunitního typu a transformace a deinstitucionalizace vedoucích k podpoře lidí v přirozeném prostředí, a to zejména podporou z projektů MPSV (Život jako každý jiný). | MPSV, odbor 22, 35 | NNO, kraje, obce, poskytovatelé sociálních služeb (jako cílové skupiny i jako spolupracující - přenos dobré praxe) | Spolupráce na připravovaných akcích (metodické dny, stáže, konference atd.) - předávání zkušeností, zapojení do kulatých stolů, pracovních skupin, příprava metodických materiálů atd. | 2017-2018 | 30000000
Č.4 | Činnost | Legislativní | Definice základního pojetí služeb komunitního charakteru v zákoně | Definovat základní pojetí do zákona a podpořit schválení této novely. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017 | 605000 |  | Návrh novely zákona o sociálních službách
Ú.11 | Úkol | Nelegislativní | Revize kritérií pro definování sociálních služby komunitního charakteru a správné uchopení transformace sociálních služeb | Revidovat současná Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a Kritéria transformace a deinstitucionalizace dle aktuálních podmínek, a to dle doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 a vyhlášky určující materiálně technický standard. | MPSV, odbor 22 | kraje, obce, poskytovatelé sociálních služeb, NNO, OZP, pečující osoby | Elektronická komunikace, popř. konzultační dny nebo jiná vhodná platforma | 2017 | 0 |  | revidovaná Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a Kritéria transformace a deinstitucionalizace
Ú.12 | Úkol | Legislativní | Analýza legislativy a jejího dopadu | Analýza legislativy a jejího dopadu bude zajištěna dodavatelem v projetku Život jako každý jiný. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017 | 605000 |  | Analýza legislativy a jejího dopadu
Ú.13 | Úkol | Legislativní | Definice základního pojetí služeb komunitního charakteru v zákoně | Na základě zkušeností s kritérii navrhnout definici sociálních služeb komunitního charakteru do zákona. Zároveň s tím navrhnout i další úpravy, které podpoří využívání tohoto pojmu i těchto služeb v praxi (např. subsidiarita sociálních služeb). | MPSV, odbor 22 |  |  | 2018 | 0 |  | Návrh na definici pojmu a nových podmínek v zákoně
Ú.14 | Úkol | Legislativní | Příprava a předložení návrhu novely zákona k posouzení vedení sekce |  | MPSV, odbor 22 |  |  | 2018 | 0 |  | Návrh novely zákona o sociálních službách
A.2.2 | Opatření | Nelegislativní | Nastavit finanční podporu z fondů Evropské unie na deinstitucionalizaci a prevenci další institucionalizace | Nastavit finanční podporu z fondů Evropské unie na deinstitucionalizaci a prevenci další institucionalizace. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017 | 0 |  | Vyhlášené výzvy IROP a OPZ obsahující podporu transformace/deinstitucionalizace a sociálních služeb komunitního charakteru
Č.5 | Činnost | Nelegislativní | Nastavení finanční podpory na vytváření sociálních služeb komunitního typu | Nastavit finanční podporu z fondů Evropské unie (programy IROP a OPZ) na vytváření sociálních služeb komunitního typu, deinstitucionalizaci a prevenci další institucionalizace. | MPSV, odbor 22 | Řídící orgány OPZ a IROP |  | 2017 | 0 |  | Vyhlášené výzvy IROP a OPZ
Ú.16 | Úkol | Nelegislativní | Věcné nastavení výzev pro předkládání projektů v oblasti transformace/ deinstitucionalizace a sociálních služeb komunitního charakteru vyhlašovaných v roce 2017 |  | MPSV, odbor 22 | Řídící orgány OPZ a IROP | Elektronická i osobní komunikace | 2017 | 0 |  | Vyhlášena min. 1 výzva na podporu transforamce, deinstitucionalizace či sociálních služeb komunitního charakteru
A.2.3 | Opatření | Nelegislativní | Nastavit čerpání finančních podpor z rozpočtu České republiky na deinstitucionalizaci a prevenci další institucionalizace sociálních služeb (směrovat čerpání finančních zdrojů ze státního rozpočtu v souladu s politikami a právními úpravami směrem k sociálnímu začleňování). | Nastavit čerpání finančních podpor z rozpočtu České republiky na deinstitucionalizaci a prevenci další institucionalizace sociálních služeb | MPSV, odbor 22 | MPSV, odbor 31, MF, MMR |  | 2017-2018 | 0
Č. 6 | Činnost | Nelegislativní | Věcná příprava dotačních (investičních i neinvestičních) výzev pro předkládání projektů a poskytování dotací v souladu s principy sociálního začleňování a strategického cíle B. |  | MPSV, odbor 22 | MPSV, odbor 31 |  | 2017-2018 |  | B (B.2.4., B.2.5)
Ú. 17 | Úkol | Nelegislativní | Návrh priorit dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 a 2019 | Zachovat priority: - Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí - Podpora pobytových služeb sociální péče realizujících kroky vedoucí k deinstitucionalizaci a podpora sociálních služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace pobytových zařízení. | MPSV, odbor 22 | MPSV, odbor 31 |  | 2017-2018 |  |  | Priority dotačního řízení řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb pro roky 2018 a 2019 - obsahující daný návrh
Ú. 18 | Úkol | Nelegislativní | Návrh priorit dotačního řízení MPSV pro rok 2018 a 2019 | Zachovat priority: - Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí. | MPSV, odbor 22 | MPSV, odbor 31 |  | 2017-2018 |  |  | Priority dotačního řízení řízení MPSV pro roky 2018 a 2019 obsahující daný návrh
Č. 7 | Činnost | Nelegislativní | Navrhnout řešení podmínek udržitelnosti u investičních projektů | Navrhnout řešení, které se bude týkat podmínek udržitelnosti projektů podpořených ze státního rozpočtu ČR skrze programové financování. | MPSV, odbor 22 | MPSV, odbor 31, MF, MMR |  | 2017-2018
Ú.19 | Úkol | Nelegislativní | Návrh řešení podmínek udržitelnosti v případech, kdy jsou v zásadním rozporu se zájmy a právy lidí v obtížné sociální situaci žijících v pobytových službách ústavního charakteru, kterých se podmínky týkají. | Některá zařízení sociálních služeb ústavního charakteru mají zájem o svoji transformaci a zajištění služeb pro jejich uživatele v přirozeném prostředí, ovšem jsou vázána podmínkami udržitelnosti, které mají daná zařízení či jejich zřizovatelé z projektů financovaných zejména ze státního rozpočtu ČR skrze programové financování (program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb). | MPSV, odbor 22 | MPSV, odbor 31, MF, MMR |  | 2017-2018 |  |  | Navržena řešení pro sociální služby (jejich zřizovatele), které projevily zájem o opuštění daného objetku.
Ú.20 | Úkol | Nelegislativní | Implementace návrhu řešení podmínek udržitelnosti v případech, kdy jsou v zásadním rozporu se zájmy a právy lidí v obtížné sociální situaci žijících v pobytových službách ústavního charakteru, kterých se podmínky týkají. | Projednat a zajistit vhodná řešení pro služby, které se transformují či uzavírají z důvodu nezájmu uživatelů o sociání službu ústavního charakteru. | MPSV, odbor 22 | MPSV, odbor 31, MF, MMR |  | 2018 |  |  | Realizována výše navržená řešení.
A.2.4 | Opatření | Nelegislativní | Nastavit podporu sociální práce směrem k prevenci institucionalizace | Nastavit podporu sociální práce směrem k prevenci institucionalizace. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017-2018 | 10000
Č.8 | Činnost | Nelegislativní | Podpora prevence deinstitucionalizace prostřednictvím činností sociální práce/sociálních pracovníků. |  | MPSV, odbor 22 |  |  | 2018 | 10000
Ú.21 | Úkol | Nelegislativní | Připravit metodiku zajištění potřebné podpory v přirozeném prostředí | Metodika bude podpůrným nástrojem pro sociální pracovníky zejména na obcích, ve zdravotnických a obdobných zařízeních, která pomáhají vyhledávat či plánovat podporu a péči o člověka. Metodika podpoří i práci s pečujícími osobami. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017 | 10000 | D.4 | Metodika zajištění potřebné podpory v přirozeném prostředí pro sociální pracovníky
A.2.5 | Opatření | Nelegislativní | Zvýšit informovanost a znalosti o smyslu a cílech transformace, rizicích péče v zařízeních ústavního charakteru a významu nezávislého způsobu života na úrovni krajů, jednotlivých zařízení, osob závislých na péči, jejich blízkých a dalších dotčených subjektů | Zvýšit informovanost a znalosti o smyslu a cílech transformace, rizicích péče v zařízeních ústavního charakteru a významu nezávislého způsobu života na úrovni krajů, jednotlivých zařízení, osob závislých na péči, jejich blízkých a dalších dotčených subjektů. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2018 | 1200000 |  | Realizace vzdělávacích a informačních akcí, vzdělávací a informační materiály
Č.9 | Činnost | Nelegislativní | Podpořit informovanost a vzdělávání cílových skupin |  | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017-2018 | 1200000
Ú.23 | Úkol | Nelegislativní | Připravit a zrealizovat plán pro komunikaci jednotlivých cílových skupin | Plán pro komunikaci připraví MPSV, na realizaci dílčích akcí se bude podílet vybraný dodavatel. | MPSV, odbor 22 | MPSV, odbor 17 |  | 2017-2018 | 1200000 |  | Plán pro komunikaci
Ú.24 | Úkol | Nelegislativní | Zajistit vzdělávací aktivity pro jednotlivé cílové skupiny | Vzdělávání bude zaměřeno na: - ústřední správní orgány - kraje a krajské úřady - obce a obecní úřady - poskytovatele sociálních služeb - osoby se zdravotním postižením - pečující osoby - opatrovníky - lékaře a zdravotní personál - soudce a státní zástupce - policisty a další subjekty, které mohou ovlivnit život lidí s postižením v jejich přirozeném prostředí. Zrealizováno bude v projektu Život jako každý jiný. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017-2018 |  |  | Realizované vzdělávání minimálně pro 5 klíčových cílových skupin
Specifický cíl A.3: Zajistit ochranu práv a kvalitu života lidí v ústavních pobytových službách po dobu přechodu od ústavní péče v péči poskytovanou v komunitě.
A.3.1 | Opatření | Nelegislativní | Podpořit rozvoj organizací a vzdělávání pracovníků sociálních služeb s cílem naplnění základních zásad zákona o sociálních službách a Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením | Podpořit rozvoj organizací a vzdělávání pracovníků sociálních služeb s cílem naplnění základních zásad zákona o sociálních službách a Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. | MPSV, odbor 22 | MPSV - odbory odpovědné za vyhlášení výzev |  | 2017-2019 | 0
Č.10 | Činnost | Nelegislativní | Podpořit rozvoj organizací a vzdělávání pracovníků sociálních služeb s cílem naplnění základních zásad zákona o sociálních službách a Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (OZP) |  | MPSV, odbor 22 | MPSV - odbory odpovědné za vyhlášení výzev |  | 2019 | 0
Ú.26 | Úkol | Nelegislativní | Příprava metodiky na rozvoj organizací při uplatňování základních zásad zákona o sociálních službách a Úmluvy o právech OZP | V rámci projektů MPSV budou připraveny zejména informační a vzdělávací aktivity, které povedou k vyšší míře naplnění Úmluvy o právech OZP. Metodika bude připravena v rámci projektu Život jako každý jiný. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017-2018 |  |  | Metodika k uplatňování základních zásad zákona o sociálních službách a Úmluvy o právech OZP
Ú.27 | Úkol | Nelegislativní | Příprava informací o právech i povinnostech pro OZP | Na webu www.trass.cz budou ve formě jednoduchého čtení uveřejňovány informace o jednotlivých tématech, která se týkají lidí s postižením, o sociálních službách, dávkách a dalších možných oblasetch jejich života. Tyto materiály budou jak přímo pro lidi s positžením (zejména mentálním), tak i pro pracovníky, kteří je budou moci využívat při práci s uživateli služeb. Připraveny budou v projektu MPSV Život jako každý jiný či budou vyhledány a zveřejněny již existující materiály. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017-2018 |  |  | Informace ve snadném čtení na www.trass.cz
Ú.28 | Úkol | Nelegislativní | Návrh na úpravu podmínek pro hodnocení žádostí a udílení akreditací na vzdělávání dle zákona o sociálních službách | Programy akreditované dle zákona o sociáních službách (§ 117) nesměřují vždy jasně k principům stanoveným týmž zákonem v § 2. Vznikne návrh na úpravu těchto podmínek, a to jako podklad pro akreditační komisi. | MPSV, odbor 22 |  |  | 2017 |  |  | Návrh na úpravu akreditací
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on J13: Autor: 2 osoby na 0,05 úvazku, 4x za období (2x 2017 a 2x 2018) * 45 000 mzda i s odvody
Note on J14: Autor: 2 osoby na 0,05 úvazku, 4x za období (2x 2017 a 2x 2018) * 45 000 mzda i s odvody
Note on J19: Autor: Odhad nákladů na léta 2016-2018. Započteny nepřímé náklady projektu, nezapotčeny náklady na mediální kampaň.
Note on J21: Autor: Již zahrnuto v úkolu č. 9.
Note on J41: Autor: Viz částka v opatření A.2.1. (financováno z projektu MPSV Život jako každý jiný).
Note on J45: Autor: Viz částka v opatření A.2.1. (financováno z projektu MPSV Život jako každý jiný).
Note on J46: Autor: Viz částka v opatření A.2.1. (financováno z projektu MPSV Život jako každý jiný).
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.