## List1
Strategický cíl H: Vytvářet sítě soc. služeb, které reagují na nepříznivou soc. situaci obyvatel
H | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědnost za plnění | Spolupráce na plnění | Způsob spolupráce na plnění | Doba realizace | Plánované náklady (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření | Kritérium splnění
Specifický cíl H.1: Provázat střednědobé plánování rozvoje soc. služeb a síťování soc. služeb s jejich financováním.
H.1.1 | Opatření | Nelegislativní | Zpracovat metodiku upravující tvorbu sítě soc. služeb | Cílem je vypracování materiálu, který by představoval pro kraje vodítko, jak přistupovat ke koncipování krajské sítě soc. služeb. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí a poskytovatelů, experti, RVKPP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci krajů/KÚ/experty | 2017-2018 | 300000 |  | Zpracovaná metodika upravující tvorbu sítě soc. služeb
Č.1 | Činnost | Nelegislativní | Zpracovat návrh hl. bodů metodiky. | Ujasnění si (na zákl. shromáždění souč. zkuš.), co musí metodika řešit - hlavní body. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí a poskytovatelů, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci krajů/KÚ/experty | 2017-2018 | 200000
Ú.1 | Úkol | Nelegislativní | Identifikovat nejdůležitější body/témata, o nichž by metodika měla pojednávat | Pojmenování neopominutelnutých skutečností a faktů. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí a poskytovatelů, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci krajů/KÚ/experty | 2017-2018
Ú.2 | Úkol | Nelegislativní | Vypracovat a projednat návrh hlavních bodů metodiky | Navržení hlavních bodů a výměna názorů o nich se zástupci krajů a expertů. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí a poskytovatelů, experti, popř. RVKPP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci krajů/KÚ/experty | 2017-2018
Ú.3 | Úkol | Nelegislativní | Zapracovat získané náměty | Zahrnutí získaných námětů do ucelené podoby. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí a poskytovatelů, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci krajů/KÚ/experty | 2017-2018
Ú.4 | Úkol | Nelegislativní | Rozvinout hlavní body/témata do konkrétnější podoby | Vymezení detailnějších kroků, postupů apod. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí a poskytovatelů, experti, RVKPP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci krajů/KÚ/experty | 2017-2018
Č.2 | Činnost | Nelegislativní | Dokončit text metodiky | Dopracování konečného textu. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí a poskytovatelů, experti, RVKPP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupci krajů/KÚ/experty | 2017-2018 | 100000
Ú.5 | Úkol | Nelegislativní | Dopracovat jednotlivé kapitoly metodiky v členění podle hlavních témat | Zpracování textu metodiky po věcné stránce. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí a poskytovatelů, experti, RVKPP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017-2018
Ú.6 | Úkol | Nelegislativní | Získat připomínky, náměty, atd. k dopracovanému textu | Zjištění možných doplnění nebo jiných návrhů | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí a poskytovatelů, experti | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017-2018
Ú.7 | Úkol | Nelegislativní | Upravit text podle připomínek, námětů atd. do finální podoby. | Provedení úprav textu jednotlivých kapitol metodiky po věcné stránce. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí a poskytovatelů, experti, RVKPP | Expertní skupina, konzultační dny, elektronická komunikace, osobní setkání se zástupcikrajů/ KÚ/experty | 2017-2018
Ú.8 | Úkol | Nelegislativní | Upravit text i po formální stránce | Provedení jazykové a grafické úpravy. | MPSV, odb. 22, 35 |  | Korektor (bude-li povaha materiálu vyžadovat, jinak zajistí jen odb. 22). | 2017-2018
Ú.9 | Úkol | Nelegislativní | Seznámit s metodikou kraje, popř. další subjekty. | Informování (např. na setkáních s kraji, tematických akcích, na webu, mailem) o metodice. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí a poskytovatelů, experti, RVKPP | Konzultační dny, další osobní setkání, elektronická komunikace, popř. semináře, konference, na nichž bude možné prezentovat. | 2017-2018
H.1.2 | Opatření | Legislativní | Zpracovat legislativní úpravu (vyhlášku k zák. č. 108/2006 Sb.) | Upravit podmínky pro zpracování a strukturu SPRSS | MPSV, odb. 22, 35, 51 | Experti, zástupci krajů/KÚ | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 | 100000 |  | Vyhláška upravující podmínky pro zpracování a strukturu SPRSS
Č.3 | Činnost | Legislativní | Vytvořit textové znění vyhlášky. | Vypracování textu v obvyklém postupu (včetně konzultací). | MPSV, odb. 22, 35, 51 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. další podle potřeby. | 2017 | 100000
Ú.10 | Úkol | Legislativní | Dokončit celý legislativní proces. | Provedení všech nezbytných kroků pro dotažení legislativního procesu. | MPSV, odb. 22, 35, 51 | Experti | Expertní konzultace, popř. skupina, osobní jednání, elektronická komunikace, vnější připomínkové řízení, popř. další podle potřeby. | 2017
H.1.3 | Opatření | (Ne)legislativní | Zajistit a podpořit souvislosti mezi leg. a neleg. činnostmi | Podpora legislativní změny i neleg. kroků a jejich aplikace | MPSV, odb. 22, popř. 35, 51 | Experti, zástupci krajů/KÚ, popř. obcí | Expertní pracovní skupina nebo konzultace s experty, popř. účast na dalších tematických setkáních apod. | 2017-2025 | 100000 | H 1.1, H.1.2 | Tematický soulad mezi výstupem z H.1.1 a H.1.2, podpora aplikace obou výstupů
Č.4 | Úkol | (Ne)legislativní | Zajistit dostatečnou provazbu mezi opatřeními H.1.1 a H.1.2 | Vzájemná reflexe obsahu obou opatření. | MPSV, odb. 22, popř. 35, 51 | Experti, zástupci krajů/KÚ, popř. obcí a poskytovatelů | Expertní pracovní skupina nebo konzultace s experty, popř. účast na dalších tematických setkáních apod. | 2017-2018 | 100000
Ú.11 | Úkol | (Ne)legislativní | Při práci na metodice a legislativní úpravě i při jejich aplikaci do praxe reflektovat jejich vzájemné souvislosti | Směřování práce všech zúčastněných a informování všech zainteresovaných subjektů o obou materiálech z opatření H.1.1 a H.1.2 a jejich provazbách. | MPSV, odb. 22, popř. 35, 51 | Experti, zástupci krajů/KÚ, popř. obcí a poskytovatelů | Expertní pracovní skupina nebo konzultace s experty a zástupci krajů/KÚ, popř. účast na tematických setkáních apod. | 2017-2018
Ú.12 | Úkol | (Ne)legislativní | V případě potřeby podpořit kraje/KÚ při aplikaci metodiky a legislativní úpravy v oblasti síťování/plánování soc. služeb (vč. sledování potřeb) | Podpora aplikace metodiky i legislativní změny | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace nebo účast na relevantních tematických setkáních | 2017-2018
Specifický cíl H.2: Vymezit a nadále podporovat síť nadregionálních soc. služeb.
H.2.1 | Opatření | Legislativní | Definovat pojem "síť nadreg. soc. služeb" | Definovat pojem "síť nadreg. soc. služeb" | MPSV, odb. 22, 51 | Zástupci krajů/KÚ |  | 2017-2018 | 0 |  | V legislativě definovaný pojem síť nadreg. soc. služeb
Ú.13 | Úkol | Legislativní | Zanesení pojmu do legislativy - postup podle Spec. cíle I .1 | Definici implementovat do legislativního textu | MPSV, odb. 22, 51 |  |  | 2017 |  | Cíl I
H.2.2 | Opatření | Nelegislativní | Vypracovat postup pro řízení a podporu sítě nadreg. soc. služeb | Cílem je vypracování materiálu, který by popisoval, jak postupovat při koncipování sítě nadreg. soc. služeb. | MPSV, odb. 22 | Experti, organizace poskytovatelů, zástupci krajů/KÚ | Expertní konzultace, setkání poskytovatelů, elektronická komunikace, popř. konzultační dny apod. | 2017-2018 | 0 |  | Zpracovaný postup pro řízení a podporu sítě nadreg. soc. služeb
Č.5 | Činnost | Nelegislativní | Vytvořit textové znění postupu. | Vypracování textu. | MPSV, odb. 22 | Experti | Expertní konzultace | 2017-2018 | 0
Ú.14 | Úkol | Nelegislativní | Seznámení poskytovatelů soc. služeb s postupem | Informování (např. na setkáních s poskytovateli, kraji, tematických akcích, na webu, mailem) o postupu. | MPSV, odb. 22 | Organizace poskytovatelů, popř. kraje/KÚ, obce | Setkání poskytovatelů organizované MPSV, popř. další vhodné akce | 2017-2018
Specifický cíl H.3: Posílit provázanost mezi obecní, krajskou a národní úrovní v oblasti střednědobého plánování/síťování rozvoje soc. služeb.
H.3.1 | Opatření | Nelegislativní | Zahrnout téma spolupráce, informování a podílení se na zajištění soc. služeb v území do metodiky. | Cílem je zohlednění postupů anebo způsobů spolupráce, informování a podílení se na zajištění soc. služeb v území v metodice tak, aby byla posílena provázanost mezi jednotlivými úrovněmi. | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí, experti | Expertní skupina a/nebo konzultace, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. konzultační dny apod. | 2017-2018 | 100000 | H.1.1. | Témata spolupráce, informování a podílení se na zajišetní soc. služeb v území zahrnutá v metodice
Č.6 | Činnost | Nelegislativní | Zahrnout témata spolupr., inf. a podílení se na zajištění soc. služeb do metodiky | Začlenění daného tématu do metodiky z opatření H.1.1 | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí, experti | Expertní skupina a/nebo konzultace, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. konzultační dny apod. | 2017-2018 | 100000
Ú.15 | Úkol | Nelegislativní | Zahrnout text k danému tématu do metodiky | Zapracování textu k danému tématu do metodiky z opatření H.1.1 | MPSV, odb. 22, 35 | Zástupci krajů/KÚ, obcí, experti | Expertní skupina a/nebo konzultace, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. konzultační dny apod. | 2017-2018
H.3.2 | Opatření | Legislativní | Zahrnout téma spolupráce, informování a podílení se na zajištění soc. služeb v území do leg. úpravy | Legislativně podchytit téma spolupráce, informování a podílení se na zajištění soc. služeb | MPSV, odb. 22, 35, 51 | Zástupci krajů/KÚ, obcí, experti | Expertní skupina a/nebo konzultace, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. konzultační dny apod. | 2017 - 2018 | 120000 | H.1.2. | Zpracovaná legislativní úprava k tématu spolupráce, resp. zahrnutí tématu do leg. úpravy
Č.7 | Činnost | Legislativní | Zpracovat návrh znění příslušné části vyhlášky. | Zpracování návrhu textu příslušné části vyhlášky. | MPSV | Zástupci krajů/KÚ, obcí, experti | Expertní skupina a/nebo konzultace, osobní jednání, elektronická komunikace, popř. konzultační dny apod. | 2017 - 2018 | 120000
Ú.16 | Úkol | Legislativní | Dokončit celý legislativní proces. | Provedení všech nezbytných kroků pro dotažení legislativního procesu. | MPSV, odb. 22, 35, 51 | Experti | Expertní konzultace, osobní jednání, elektronická komunikace | 2017 - 2018
Note on A2: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B2: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C2: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D2: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E2: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F2: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G2: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on I2: Od - do.
Note on J2: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on J16: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J17: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on J19: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on K2: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on L2: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.