Příloha č. 1

Vzor transformačního plánu

Obsah 1. Základní údaje o zařízení 4 1.1 Identifikace zařízení 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace 5 1.3 Vize transformace zařízení 6 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) 6 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) 7 1.6 Vazby na strategické oblasti 7 2. Komunikační strategie 9 2.1 Plán komunikace 9 3. Řízení procesu 12 3.1 Složení regionálního transformačního týmu 12 3.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení 12 3.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení 13 3.4 Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace 16 4. Analýza zařízení 20 4.1 SWOT analýza zařízení pro proces transformace 20 4.2 Analýza rizik 20 4.3 Lokace služeb 22 4.4 Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb 22 4.5 Analýza zařízení z pohledu uživatelů 25 5. Návrh alternativních služeb 30 5.1 Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) 30 5.2 Strategie podpory domácností pro děti do 18 let 34 5.3 Strategie ambulantních služeb a denních programů 37 5.4 Strategie zajištění terénních služeb 40 5.5 Strategie zajištění zázemí pro management 43 5.6 Strategie humanizace původní služby 45 5.7 Strategie zajištění koedukace 48 5.8 Zjištění a zajištění kvality služeb 49 5.9 Měřítka služby 50 6. Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů 52 7. Příprava a přesun zaměstnanců 54 7.1 Personální strategie – původní zařízení . 54 7.2 Personální strategie – nové služby 55 7.3 Srovnání pracovních pozic 57 7.4 Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace 58 8. Monitorování procesu transformace 59

| Komentáře |  |
| --- | --- |
| Komentáře k jednotlivým tabulkám a jejich obsahu je možné uvést vždy pod danou tabulkou. |  |

# 1. Základní údaje o zařízení

## 1.1 Identifikace zařízení

| #### Název organizace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název sociální služby |  |  |  |
| ###### Sídlo organizace |  |  |  |
| Kontaktní adresa |  |  |  |
| IČ |  | DIČ |  |
| Telefon |  | GSM |  |
| Email |  | WWW |  |
| Osoba zodpovědná za proces transformace |  |  |  |
| Zřizovatel organizace |  |  |  |
| Název zřizovatele |  |  |  |
| Kontaktní adresa |  |  |  |
| Osoba zodpovědná za proces transformace |  |  |  |

| Registrace sociální služby |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo registrace | Druh sociální služby | Forma sociální služby |

Registrace sociálních služeb je doložena ověřenou kopií rozhodnutí o registraci sociální služby a obyčejnou kopií Popisu realizace poskytování sociálních služeb a je přiložena k transformačnímu plánu v příloze č. ……

Historie zařízení

## 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace

|  | Původní instituce |
| --- | --- |
| Poslání organizace |  |
| Základní strategické cíle |  |
| Principy organizace |  |
| Cílová skupina |  |
| Kapacita služby |  |

## 1.3 Vize transformace zařízení

| Vize transformace |  |
| --- | --- |
| Struktura služeb po transformaci (konkrétní představa všech alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny) |  |
| Základní principy nových služeb |  |
| Základní časový horizont |  |

## 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé)

| Kód hlavního strategického cíle | Specifikace strategického cíle |
| --- | --- |

## 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé)

| Kód dílčího strategického cíle | Specifikace dílčího strategického cíle | Vazba na hlavní strategické cíle |
| --- | --- | --- |

## 1.6 Vazby na strategické oblasti

Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území

Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu

Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky ne/zaměstnanosti

Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky rovnosti mužů a žen

# 2. Komunikační strategie

## 2.1 Plán komunikace

| Analýza stávající komunikace v rámci zařízení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analýza stávající komunikace mimo zařízení |  |  |  |  |  |
| Vize – plán komunikační strategie (Strategické cíle) |  |  |  |  |  |
| Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Plán komunikační strategie zaměřené na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby) |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Plán komunikační strategie zaměřená na orgány veřejné správy a samosprávy |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Scénář krizové komunikace |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Riziko1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Riziko2 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje |  | Zodpovědnosti | Termín |
| Finanční zajištění |  |  |  |  |  |
| Náklady |  |  | Zdroje |  |  |
| Personální zajištění komunikační strategie |  |  |  |  |  |
| Potřebný personál |  |  | Zdroje |  |  |
| Další potřeby zajištění komunikační strategie |  |  |  |  |  |
| Další potřeby |  |  | Zdroje |  |  |

# 3. Řízení procesu

## 3.1 Složení regionálního transformačního týmu

| Organizace | Jméno | Kontakt | Zodpovědnosti |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení

| Organizace | Jméno | Kontakt | Zodpovědnosti |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení

##### Spolupráce s krajem

| Kraje zapojené do transformačního procesu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název kraje | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

| Plán spolupráce s krajem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |

Spolupráce s obcí

| Obce zapojené do transformačního procesu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název obce | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |

Analýza stávající spolupráce s jednotlivými obcemi (kompetence, zodpovědnosti)

| Plán spolupráce s jednotlivými obcemi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |

Spolupráce s relevantními organizacemi poskytujícími sociální služby

| Organizace poskytující sociální služby zapojené do transformačního procesu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název organizace | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

| Plán spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální služby |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |

Spolupráce s relevantními veřejnými službami a spolupracujícími organizacemi

| Další veřejné služby a spolupracující organizace zapojené do transformačního procesu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název veřejné služby | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

| Plán spolupráce s veřejnými službami a spolupracujícími organizacemi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |

## 3.4 Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace

| Strategie zapojení uživatelů do procesu transformace Popište v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte uživatele a co bude výstupem těchto aktivit. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Orientační termín | Aktivita – jednotlivé kroky zapojení | Výstup |
| Etapa přípravy |  |  |
| Etapa přesunu |  |  |
| Etapa adaptace |  |  |

| Strategie zapojení rodin, opatrovníků do procesu transformace Popište v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte rodiny, opatrovníky a co bude výstupem těchto aktivit. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Etapa přípravy |  |  |
| Etapa přesunu |  |  |
| Etapa adaptace |  |  |

| Strategie zapojení jiných osob a subjektů do procesu transformace Popište jakých v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte jiné osoby a subjekty a co bude výstupem těchto aktivit. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subjekt …………………….. |  |  |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Subjekt …………………….. |  |  |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |

# 4. Analýza zařízení

## 4.1 SWOT analýza zařízení pro proces transformace

| SWOT analýza |  |
| --- | --- |
| Slabé stránky | Silné stránky |
| Rizika | Příležitosti |

## 4.2 Analýza rizik

| Riziková oblast | Rizikovost |  | Identifikované nástroje předcházení a řešení a kroky vedoucí k odstranění rizik | Zodpovědnosti | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pravděpodobnost výskytu | význam vlivu |  |  |  |

## 4.3 Lokace služeb

Popis regionu, pro který je služba poskytována

Umístění nových služeb dle návrhu alternativních služeb

## 4.4 Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb

Následující tabulky vyplňujte postupně dle údajů, které znáte.

##### Objekty

| Původní služby/zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Oblast služby/druh služby | Zadavatel a poskytovatel služby |
| Nové služby/zařízení |  |  |
| Objekt | Oblast služby/druh služby | Zadavatel a poskytovatel služby |

##### Vybavení

| Původní služby/zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Druh majetku | Oblast služby/druh služby | Možnost dalšího využití |
| Nové služby/zařízení |  |  |
| Druh majetku | Oblast služby/druh služby | Způsob pořízení |

Oblastí služby jsou myšleny domácnosti uživatelů, zázemí pro ambulantní služby a denní programy,zázemí pro terénní služby,zázemí pro management, humanizace - investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních. Druhem služby jsou myšleny sociální služby dle zákona o sociálních službách, případně další služby nezbytné pro zajištění podpory uživatelů, která bude poskytována v rámci služeb stávajícího či nového zařízení.

Možnost dalšího využití – ne, ano (v jakém počtu)

Způsob pořízení – nově pořizované, z původních objektů, materiální dary, případně jiný způsob

## 4.5 Analýza zařízení z pohledu uživatelů

| Základní složení uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stávající služba |  | Nově plánová služba celkem |  | Domácnosti celkem |  | Domácnosti pro děti do 18 let |  | Individuální a skupinové domácnosti | Domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory | Denní programy a ambulantní služby celkem |  | Terénní programy celkem |  | Humanizace stávající služby celkem |
| Kapacita celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pohlaví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet žen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet mužů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Věk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet dětí předškolního věku (1 - 7 let) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet mladších dětí (7 –10 let) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet starších dětí (11 – 15 let) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet dorostu (16 – 18 let) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet dětí do 18 let celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet mladých dospělých (19 – 26 let) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet dospělých (27 – 64 let) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet seniorů (65 - 85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet seniorů (nad 85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příspěvek na péči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Stupeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Stupeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Stupeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Stupeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez přiznaného příspěvku na péči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průkazky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTP/P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez průkazky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Míra podpory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vysoká míra podpory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střední míra podpory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malá míra podpory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nařízená ústavní výchova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potřeba bezbariérového přístupu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potřeba dopravy speciálně upraveným automobilem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Složení uživatelů – popis, komentář |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### Pobyt uživatelů v původním zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Důvod pobytu | Věk rodičů | Disfunkční rodina |  | Kombinované postižení |  | Chování |  | Rodina nemá zájem |  | Ostatní |
| #### Počet uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odkud uživatel do zařízení přišel | Rodina | Kojenecký ústav |  | Psychiatrická léčebna |  | Diagnostické centrum |  | Jiné zařízení |  | Ostatní |
| Počet uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roky pobytu v zařízení | Do 1 roku | Do 5 let |  | Do 10 let |  | Do 15 let |  | Do 20 let |  | Nad 20 let včetně |
| #### Počet uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontakt s užší rodinou | Týdně |  | Měsíčně a méně |  | Ročně a méně |  | Nepravidelně |  | Bez kontaktu |  |
| #### Počet uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontakt s širší rodinou | Týdně |  | Měsíčně a méně |  | Ročně a méně |  | Nepravidelně |  | Bez kontaktu |  |
| #### Počet uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návštěvy původního domova | Týdně |  | Měsíčně a méně |  | Ročně a méně |  | Nepravidelně |  | Bez návštěv |  |
| #### Počet uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzdálenost rodiny od zařízení | do 10 km | 11-25 km |  | 26-50 km |  | 51-100 km |  | 101 km a více |  | není známo |
| #### Počet uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Strategie opatrovnictví |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu |  | Termíny |
| Osoby částečně zbavené způsobilosti k právním úkonům |  |  |  |  |
| Osoby plně zbavené způsobilosti k právním úkonům |  |  |  |  |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je poskytovatel sociálních služeb nebo zaměstnanec poskytovatele |  |  |  |  |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je obec |  |  |  |  |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je osoba blízká |  |  |  |  |
| Návrhy na změnu způsobilosti k právním úkonům |  |  |  |  |

| Strategie práce s klientem s rizikem v chování |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu |  | Termíny |
| Osoby s rizikem v chování |  |  |  |  |
| Osoby s autismem |  |  |  |  |
| Pracovníci se specializovaným vzděláním |  |  |  |  |

| Strategie zaměstnávání osob |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu |  | Termíny |
| Uživatelé zaměstnaní v rámci zařízení |  |  |  |  |
| Uživatelé zaměstnaní mimo sociální službu |  |  |  |  |
| Uživatelé využívající chráněné dílny |  |  |  |  |
| Uživatelé v rámci školní docházky |  |  |  |  |
| Uživatelé využívající jiné denní programy |  |  |  |  |

# 5. Návrh alternativních služeb

## 5.1 Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory)

Popis stávajících služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Popište stávající situaci – podmínky poskytování služby (místo poskytování, rozsah, kapacita úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby).

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

| Zhodnocení potřebnosti nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |  |  |  |
| Potřebnost sítě služeb |  |  |  |
| Potřebnost zájemců o službu |  |  |  |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |  |  |  |

Popis nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Popište plánovanou situaci – podmínky poskytování služby (rozsah, kapacita, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Každý druh služby, který se bude lišit, popište zvlášť.

Strategie zajištění služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

| Strategie zajištění individuálních domácností |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

V tabulce uveďte pro každou službu určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

| Strategie zajištění skupinových domácností |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

| Strategie zajištění domácností pro osoby s vysokou mírou podpory |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

Návrh organizačního schéma nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Cílový poskytovatel nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

| Časový harmonogram pořizování objektů pro služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

Zajištění návaznosti na další služby

Plán přípravy a zajištění služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

## 5.2 Strategie podpory domácností pro děti do 18 let

Popis stávajících služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

Popište stávající situaci – podmínky poskytování služby (místo poskytování, rozsah, kapacita, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby).

| Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Zhodnocení potřebnosti nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |  |  |  |
| Potřebnost sítě služeb |  |  |  |
| Potřebnost zájemců o službu |  |  |  |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |  |  |  |

Popis nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

Popište plánovanou situaci – podmínky poskytování služby (rozsah, kapacita, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Každý druh služby, který se bude lišit, popište zvlášť.

| Strategie zajištění služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

V tabulce uveďte pro každou službu určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

Návrh organizačního schéma nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

Cílový poskytovatel nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

| Časový harmonogram pořizování objektů pro služby v oblasti bydlení pro děti do 18 let |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

| Strategie zajištění spolupráce se školskými zařízeními |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

Zajištění návaznosti na další služby

Plán přípravy a zajištění služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let uživateli

## 5.3 Strategie ambulantních služeb a denních programů

Popis stávajících ambulantních služeb a denních programů poskytovaných zařízením

Popište stávající situaci – podmínky poskytování služby (místo poskytování, rozsah, kapacita, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby).

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

| Zhodnocení potřebnosti nových ambulantních služeb a denních programů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |  |  |  |
| Potřebnost sítě služeb |  |  |  |
| Potřebnost zájemců o službu |  |  |  |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |  |  |  |

Popis nových ambulantních služeb a denních programů

Popište plánovanou situaci – podmínky poskytování služby (rozsah, kapacita, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Každý druh služby, který se bude lišit, popište zvlášť.

| Strategie zajištění ambulantních služeb a denních programů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

V tabulce uveďte pro každou službu či denní program určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

Návrh organizačního schéma nových ambulantních služeb a denních programů

Cílový poskytovatel nových ambulantních služeb a denních programů

| Časový harmonogram pořizování objektů pro ambulantní služby a denní programy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

Zajištění návaznosti na další služby

Plán přípravy a zajištění ambulantních služeb a denních programů uživateli

## 5.4 Strategie zajištění terénních služeb

Popis stávajících terénních služeb organizace

Popište stávající situaci – podmínky poskytování služby (místo poskytování, rozsah, kapacita, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby).

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

| Zhodnocení potřebnosti nových terénních služeb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |  |  |  |
| Potřebnost sítě služeb |  |  |  |
| Potřebnost zájemců o službu |  |  |  |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |  |  |  |

Popis nových terénních služeb

Popište plánovanou situaci – podmínky poskytování služby (rozsah, kapacita, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Každý druh služby, který se bude lišit, popište zvlášť.

| Strategie zajištění terénních služeb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

V tabulce uveďte pro každou službu určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

Návrh organizačního schéma nových terénních služeb

Cílový poskytovatel nových terénních služeb

| Časový harmonogram pořizování objektů pro zázemí pro terénní služby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

Zajištění návaznosti na další služby

Plán přípravy a zajištění terénních služeb

## 5.5 Strategie zajištění zázemí pro management

Popis stávajícího zázemí pro management služby

Popište souhrnně stávající situaci (viz předchozí strategie zajištění služeb).

| Zhodnocení potřebnosti nového zázemí pro management |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Vrcholový management |  |  |  |
| Střední management |  |  |  |
| Řadoví zaměstnanci |  |  |  |
| Ostatní |  |  |  |

Popis nového management

Popište plánovanou situaci u managementu, který nebude mít zázemí v rámci výše jmenovaných služeb, a návaznost managementu na výše jmenované služby. Uveďte, o jakého poskytovatele se jedná.

Návrh organizačního schéma nového managementu

| Strategie zajištění zázemí pro management |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

| Časový harmonogram pořizování objektů pro zázemí pro management |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

## 5.6 Strategie humanizace původní služby

Popis stávající služby

Popište současnou situaci – podmínky poskytování služby (místo poskytování, kapacita, rozsah, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Každý druh služby, který se bude lišit, popište zvlášť.

Možnosti využití jiných služeb pro humanizaci služby (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

| Zhodnocení potřebnosti humanizace původní služby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |  |  |  |
| Potřebnost sítě služeb |  |  |  |
| Potřebnost zájemců o službu |  |  |  |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |  |  |  |

Popis nových služeb po humanizaci služby

Popište plánovanou situaci – podmínky poskytování služby (kapacita, rozsah, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Každý druh služby, který se bude lišit, popište zvlášť.

| Strategie zajištění humanizace služby v původním zařízení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |  |  |  |  |
| Úkoly |  | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

V tabulce uveďte pro každou službu určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

Návrh organizačního schéma humanizovaných služeb v původním zařízení

Cílový poskytovatel humanizovaných služeb v původním zařízení

| Časový harmonogram úpravy objektů pro humanizované služby v původním zařízení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

Zajištění návaznosti na další služby

Plán přípravy a zajištění humanizovaných služeb v původním zařízení

## 5.7 Strategie zajištění koedukace

| Strategie zajištění koedukace sociální služby Popište jakých v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zajistíte koedukaci uživatelů služby v případě, že zařízení není koedukováno. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orientační termín | Aktivita |  | Zodpovídá |

## 5.8 Zjištění a zajištění kvality služeb

Jakými způsoby budete zjišťovat a zajišťovat kvalitu služeb? (U zjišťování určete i četnost.)

Uživatelé

Rodinní příslušníci, opatrovníci, přátelé

Pracovníci

Spolupracující organizace

Jiné………….

| Jak budete využívat externí specialisty (supervizor, metodik, jiný odborník)? |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jak často | Způsob | Pro jakou část týmu (pracovníci, management, jiné) |

## 5.9 Měřítka služby

|  | Stávající služba | Nově plánová služba celkem | Individuální a skupinové domácnosti | Domácnosti pro děti do 18 let | Domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory | Domácnosti celkem | Denní programy | Terénní programy | Humanizace stávající služby celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady na provoz celé organizace/ počet uživatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na provoz celé organizace/ kapacita služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet uživatelů/ jeden pracovník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet uživatelů/ jeden pracovník v přímé péči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů

| Příprava uživatelů na přesun |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |

| Plán přestěhování uživatelů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby /druh služby | Zodpovědnosti | Termín |

| Plán přestěhování stávajícího a nákupu nového vybavení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |

| Plán výstavby nových objektů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |

| Plán nákupu a rekonstrukce nových objektů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |

| Plán rekonstrukce stávajících objektů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |

# 7. Příprava a přesun zaměstnanců

## 7.1 Personální strategie – původní zařízení	.

| Analýza současného stavu personální oblasti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizační struktura |  |  |  |  |
| Sociální pracovníci |  | Celkem sociálních pracovníků |  |  |
|  |  | Přepočtený počet sociálních pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Pracovníci v přímé péči |  | Celkem pracovníků v přímé péči |  |  |
|  |  | Přepočtený počet pracovníků v přímé péči |  |  |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Zdravotní pracovníci |  | Celkem zdravotních pracovníků |  |  |
|  |  | Přepočtený počet zdravotních pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Pedagogičtí pracovníci |  | Celkem pedagogických pracovníků |  |  |
|  |  | Přepočtený počet pedagogických pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Další odborní pracovníci |  | Celkem dalších odborných pracovníků |  |  |
|  |  | Přepočtený počet dalších odborných pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Vedoucí pracovníci |  | Celkem vedoucích pracovníků |  |  |
|  |  | Přepočtený počet vedoucích pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Administrativní pracovníci |  | Celkem administrativních pracovníků |  |  |
|  |  | Přepočtený počet administrativních pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Ostatní pracovníci |  | Celkem ostatní pracovníci |  |  |
|  |  | Přepočtený počet ostatních pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Celkem pracovních pozic |  | Celkem pracovních úvazků |  |  |

## 7.2 Personální strategie – nové služby

| Návrh nového stavu personální oblasti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrh nové organizační struktury |  |  |  |  |  |
| Sociální pracovníci |  |  | Celkem sociálních pracovníků |  |  |
|  |  |  | Přepočtený počet sociálních pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Pracovníci v přímé péči o uživatele |  |  | Celkem pracovníků v přímé péči |  |  |
|  |  |  | Přepočtený počet pracovníků v přímé péči |  |  |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
|  |  |  | Číslo přílohy |  |  |
| Zdravotní pracovníci |  |  | Celkem zdravotních pracovníků |  |  |
|  |  |  | Přepočtený počet zdravotních pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Pedagogičtí pracovníci |  |  | Celkem pedagogických pracovníků |  |  |
|  |  |  | Přepočtený počet pedagogických pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Další odborní pracovníci |  |  | Celkem dalších odborných pracovníků |  |  |
|  |  |  | Přepočtený počet dalších odborných pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Pracoviště |
| Vedoucí pracovníci |  |  | Celkem vedoucích pracovníků |  |  |
|  |  |  | Přepočtený počet vedoucích pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Administrativní pracovníci |  |  | Celkem administrativních pracovníků |  |  |
|  |  |  | Přepočtený počet administrativních pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Pracoviště |
| Ostatní pracovníci |  |  | Celkem ostatní pracovníků |  |  |
|  |  |  | Přepočtený počet ostatních pracovníků |  |  |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Pracoviště |
| Celkem pracovních pozic |  |  | Celkem požadovaných nových pracovních úvazků |  |  |
|  |  |  | Celkem pracovních úvazků |  |  |

## 7.3 Srovnání pracovních pozic

| Původní pracovní pozice | Původní pracovní úvazek | Nová pracovní pozice | Nový pracovní úvazek | Rekvalifikace | Nové pracoviště |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Celkem původní pracovní pozice | Celkem původní pracovní úvazek | Celkem nová pracovní pozice | Celkem nový pracovní úvazek | Celkem rekvalifikace |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 7.4 Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace

| Příprava pracovníků na nové pracovní pozice (včetně rekvalifikace) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |

| Plán převedení a přestěhování pracovníků na nové pracovní pozice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |

# 8. Monitorování procesu transformace

| Jakým způsobem budete monitorovat proces transformace zařízení? |  |
| --- | --- |
| Způsob monitorování | Indikátor |
| Oblast zlepšení situace uživatelů služby |  |
| Příklad (zlepšení sebeobslužných dovedností). Budeme měřit pomocí dotazníku x y | Dojde k zlepšení dovedností oproti počátku u xx uživatelů |
| Oblast řízení celého procesu |  |
| Příklad (setkávání týmu transformace) | Zápisy ze setkání |
| Oblast personální |  |
| Oblast ekonomická |  |
| Jiná oblast |  |

Číslo cíle (např. „HC1“ = hlavní cíl 1)

Číslo cíle (např. „DC1“ = dílčí cíl 1)

Kód

Telefon; email

Telefon; email

Do plánu by jednotlivě měly být zahrnuty všechny relevantní obce, zapojené do procesu transformace.

Přílohou transformačního plánu je základní popis objektů, ze kterého vyplývá soulad či nesoulad s „Kritérii transformace, deinstitucionalizace a humanizace vybraných služeb sociální péče“.  Popis objektů zahrnuje i alternativní řešení včetně porovnání nákladů (pronájem vs. stavba vs. nákup, případně rekonstrukce).

Přepočteno na celé úvazky.

Přepočteno na celé úvazky.

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy